PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Đỗ Tiến Nam | Mã sinh viên | B25DTCN117 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám bệnh | Quản lý lịch bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để sắp xếp lịch khám phù hợp. |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động chọn thời gian khám. |
| Quản lý kết quả xét nghiệm | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do |
| --- | --- |
| Independent (Độc lập) | Story gộp quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch và thanh toán nên phụ thuộc vào nhiều chức năng khác nhau. |
| Small (Nhỏ) | Story quá lớn, gồm ba chức năng, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint. |

b) Viết lại US-X

| Mã | Mã |
| --- | --- |
| User Story | User Story |
| US-X1 | US-X1 |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Giúp lễ tân quản lý lịch bác sĩ hiệu quả, nhưng có thể bổ sung sau các chức năng cốt lõi. |
| US-02 | Must | Là chức năng cốt lõi giúp bệnh nhân đặt lịch khám. |
| US-03 | Must | Giúp bệnh nhân tra cứu kết quả đã duyệt và đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ quan trọng. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Kịch bản | Given | When | Then |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt của chính mình. | Bệnh nhân chọn xem kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số xét nghiệm đã được duyệt. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là các điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng yêu cầu hay chưa. DoD là tiêu chuẩn chung để xác định công việc đã hoàn thành và đủ chất lượng hay chưa. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân có lịch khám vào ngày mai và đã đăng ký nhận thông báo, When đến thời điểm nhắc lịch, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch cho bệnh nhân. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng gửi tin nhắn đã được lập trình, kiểm thử thành công, xử lý lỗi gửi tin và được tích hợp vào hệ thống. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Chức năng xem lịch bác sĩ tương đối đơn giản, chủ yếu hiển thị dữ liệu. |
| US-02 | 8 SP | Đặt lịch cần kiểm tra khung giờ trống, tránh trùng lịch và lưu thông tin đặt lịch. |
| US-03 | 5 SP | Cần truy vấn kết quả, kiểm tra quyền truy cập và trạng thái bác sĩ duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point thể hiện độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ không chắc chắn tương đối của User Story. Cách này giúp đội so sánh công việc và ước lượng dựa trên kinh nghiệm chung, không phụ thuộc hoàn toàn vào số giờ của từng người.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+25+26)/3=25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity: 4 Developers x 10 ngày = 40 người-ngày. Đội giảm từ 5 xuống 4 Developers, nên năng lực dự kiến: 25 x 4 / 5 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1, D2, D3 |
| Sprint Goal | Giúp bệnh nhân đăng nhập ứng dụng, đặt lịch khám theo khung giờ trống và xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt. |
| Lý do lựa chọn | Ba story đều thuộc nhóm Must và có tổng 16 SP, không vượt mức cam kết 20 SP. D1 là điều kiện để bệnh nhân sử dụng các chức năng còn lại. Đội ưu tiên hoàn thành các chức năng cốt lõi trước khi thực hiện những chức năng Should và Could. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiển thị kết quả xét nghiệm và trạng thái duyệt | UI/UX | 3 |
| Xây dựng truy vấn lấy kết quả của đúng bệnh nhân và chỉ lấy chỉ số khi đã duyệt | Database | 4 |
| Kiểm thử quyền truy cập và trường hợp kết quả chưa được duyệt | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 10 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | SP thực tế còn lại: 24 SP. SP lý tưởng còn lại: 10,4 SP. Chênh lệch: 24 − 10,4 = 13,6 SP. Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) 13,6 SP so với kế hoạch lý tưởng. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | SP thực tế giữ nguyên 26 SP từ ngày 0 đến ngày 2 và giữ nguyên 24 SP từ ngày 4 đến ngày 6. Điều này cho thấy tiến độ hoàn thành công việc chậm, có nguy cơ không hoàn thành Sprint đúng hạn. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, đội xác định các công việc đang bị tắc nghẽn, hỗ trợ nhau xử lý và ưu tiên hoàn thành các PBI đang làm dở trước khi bắt đầu công việc mới. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra chức năng quản lý lịch bác sĩ có đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hay không và thu thập phản hồi. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích mọi người trao đổi và phản hồi. |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân. |
| Stakeholders | Trưởng khoa kiểm tra chức năng và góp ý về nhu cầu thực tế của bác sĩ. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận đề nghị thêm chức năng bác sĩ tự đổi ca vào Product Backlog, làm rõ yêu cầu và đánh giá mức độ ưu tiên trước khi quyết định đưa vào Sprint phù hợp.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☒ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử các trường hợp đổi ca và kiểm tra trùng lịch của nhiều bác sĩ. |
| Stop | Dừng việc chỉ sử dụng dữ liệu mẫu đơn giản khi kiểm thử chức năng lịch làm việc. |
| Continue | Tiếp tục tổ chức kiểm thử trước buổi demo để phát hiện lỗi sớm. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung và thực hiện bộ kiểm thử các trường hợp đổi ca, trùng ca và cập nhật lịch bác sĩ. | Developers phụ trách kiểm thử | Tất cả trường hợp kiểm thử đã xác định đều được chạy; không còn lỗi trùng ca nghiêm trọng trước khi demo. |